## 上网名单
附件
2017年一季建筑施工安全标准化项目考评不合格项目汇总表
长沙市（17个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
1 | 恒大林溪郡4-16#、18#栋 | 湖南佳阳建设集团有限公司 | 梁伦超 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 吴远兵 | 67.8 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的(安全防护不到位、文明施工差).项目考评等级不合格.
2 | 恒大林溪郡1＃地块1~3#栋及高层地下室 | 湖南佳阳建设集团有限公司 | 梁伦超 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 吴远兵 | 68.4 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的(架体水平防护不到位、建筑垃圾未及时清理，材料堆码凌乱).项目考评等级不合格.
3 | 凯乐微谷二标段5#-12#栋及地下室 | 武汉开来建设集团有限公司 | 陈顺华 |  |  | 湖南方圆工程咨询监理有限责任公司 | 姚正云 | 55.2 | 未按规定开展项目企业自评、关键岗位人员到岗履职差、施工用电配置不规范.项目考评等级不合格.
4 | 金霞商住楼 | 湖南恒创建设有限公司 | 龙灵 |  |  | 湖南华兴建设管理有限公司 | 廖跃忠 | 66 | 关键岗位人员不在岗、文明施工不达标.项目考评等级不合格.
5 | 壹廷1￣10＃栋 | 长沙高平建筑工程有限公司 | 邹宇 |  |  | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 王忠卫 | 64.78 | 关键岗位人员未到岗履职、文明施工不达标.项目考评等级不合格.
6 | 东能雅苑1、2、5—7栋 | 湖南黄金建设工程有限公司 | 吴强 |  |  | 湖南智埔建设有限公司 | 刘士军 | 67.22 | 日常监督按规定提出的整改要求未得到有效落实.项目考评等级不合格.
7 | 博长山水香颐1#-5#栋、14#栋及二期地下室 | 湖南楚翰建设有限公司 | 谢小青 |  |  | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 师景倬 | 66.5 | 日常监督按规定提出的整改要求未得到有效落实.项目考评等级不合格.
8 | 湖南美媛本草生物工程有限公司生产研发基地 | 岳阳市三丰建筑工程有限责任公司 | 陈波 |  |  | 湖南省经建工程监理有限责任公司 | 张进泉 | 65.6 | 脚手架连墙件设置数量严重偏少，水平防护不到位，安全网质量差；日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；施工现场文明施工差.项目考评等级不合格.
9 | 滨江新城广发银行 | 中铁建工集团有限公司 | 周良武 |  |  | 湖南华楚工程建设咨询监理有限公司 | 李郡兴 | 57.4 | 项目经理履职情况差，楼层内临边防护安全可靠性差，日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；施工现场文明施工差.项目考评等级不合格.
10 | 长沙市赛特化工产品销售有限公司综合楼、工业气体充装车间、门卫室 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 鄢术军 |  |  | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 张融 | 66.94 | 项目考评等级不合格.
11 | 长沙澳海谷山府一期工程 | 杭州新海建设工程实业有限公司望城分公司 | 骆富军 |  |  | 沈阳同创建筑工程监理有限公司 | 陈勇刚 | 66.06 | 1、施工现场存在重大安全隐患；2、文明施工差.项目考评等级不合格.
12 | 春城万象广场二期一批工程7、8、9号栋及地下室 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | 黄湘 |  |  | 湖南省方正项目管理有限公司 | 唐训贞 | 34.75 | 1.企业自评与现场严重不符；2.未有效落实监督机构站提出的整改要求；3.施工升降机未办理使用登记备案；4.临时用电、脚手架等存在重大安全隐患；5.临别洞口防护不到位.项目考评等级不合格.
13 | 幸福里住宅小区二期建设项目一标段 | 湖南山水园林建设集团有限公司 | 朱志强 |  |  | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 梁文松 | 67.5 | 1.公司未组织自评；2.关键岗位人员无人履职；3.支模架，脚手架存在较大安全隐患；4.文明施工较差.项目考评等级不合格.
14 | 放心大市场 | 湖南弘大项目管理有限公司 | 易少华 |  |  | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 孙柏强 | 63.11 | 1.公司未及时按要求组织自评；2.落地式卸料平台及提升机送料通道无方案施工；3.临时用电未落实三级配电两级保护要求；4.物料提升机未及时办理使用登记备案.项目考评等级不合格.
15 | 浏阳市三江水产批发市场1#、2#栋 | 湖南金鹰建筑园林有限公司 | 陈建红 |  |  | 湖南地生项目管理有限公司 | 魏胜 | 0 | 项目考评等级不合格.
16 | 凤凰山庄商业街1号2号建安广场 | 湖南兴溢建设工程有限公司 | 张彩军 |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 张斌 | 0 | 项目考评等级不合格.
17 | 李勇、蒋厚长、易建超等联建工程 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 卢亚平 |  |  |  |  | 25 | 项目考评等级不合格.
株洲市（7个）
18 | 年产1000吨硬质合金工程材料及2000万片精密数控刀片技术改造工程 | 湖南有色建设工程有限公司 | 叶亮平 |  |  | 株洲湘建监理有限责任公司 | 彭智刚 | 43.2 | 未开展企业项目自评工作; 项目考评等级不合格.
19 | 隆信·江湾名府7#~10#栋及A2地下室/隆信·江湾名府A1地块（1#~4#栋及地下室、幼儿园） | 湖南省云阳建设工程有限公司 | 陈凯凯 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 李浩 | 36.33 | 项目考评等级不合格.
20 | 文艺复兴 | 株洲市亿湘建筑有限责任公司 | 郭国辉 |  |  | 湖南工大项目管理有限公司 | 曾智斌 | 54.15 | 项目考评等级不合格.
21 | 和城国际28#栋 | 株洲星天建筑有限公司 | 康赞 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 李选宾 | 69.8 | 1.监督机构提出的整改要求未得到有效落实;2.施工单位未按要求开展好自评工作.项目考评等级不合格.
22 | 紫涵湖都喜泰丽温泉度假酒店一期 | 湖南安信建设有限公司 | 李克 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 杨琦 | 0 | 项目考评等级不合格.
23 | 茶祖云阳城一期3#-9#栋、地下车库 | 茶陵县宏厦建筑工程有限公司 | 段运林 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 刘建勇 | 42.8 | 项目考评等级不合格.
24 | 瑞和嘉苑 | 醴陵市建设工程有限公司 | 张亮 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 卢祥斌 | 0 | 企业未自评; 项目考评等级不合格.
湘潭市(4个)
25 | 湘潭市河东第二污水处理厂 | 湖南省第四工程有限公司 | 张晓峰 |  |  | 天津华北工程监理公司 | 史殿举 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的.
26 | 湘潭市河东第二污水处理厂出水管网及管道安装工程 | 湘潭市市政工程有限公司 | 许泽文 |  |  | 天津华北工程监理公司 | 史殿举 |  | 未按规定开展项目企业自评工作的；项目未按规定办理施工许可手续的.
27 | 中部岳塘国际商贸一期一阶段七标 | 湖南双江建设工程有限公司 | 蔡成 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限公司 | 饶金明 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的.
28 | 湘潭天易国际商贸中心建设项目 | 湘潭湘军建设有限公司 | 谭成文 |  |  | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 唐策群 | 69.58 | 项目考评等级不合格.
衡阳市(13个)
29 | 湖南华翔机电公租房 | 湖南长坤建设有限公司 | 丁平辉 |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 左询 |  | 项目考评等级不合格.
30 | 东洲岛整体搬迁及安置点拆迁（二期）安置房项目工程施工（第二标段） | 湖南鸿翔建设有限公司 | 谢中平 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 刘逸如 | 25.12 | 项目考评等级不合格.
31 | 碧玉公馆 | 湖南一玖建设有限公司 | 谢玉剑 |  |  | 衡阳远见建设工程监理有限公司 | 吴存荐 | 63 | 未按规定开展自评工作； 项目考评等级不合格.
32 | 风生水起.富龙湾 | 无 |  |  |  | 河南永磊建设工程管理有限公司 |  |  | 1、未按规定开展项目企业自评；2、日常监管按规定提出整改要求没有得到有效落实.
33 | 吴松仁开发项目 | 无 |  |  |  | 无 |  |  | 未按规定办理施工许可.
34 | 白果镇虹茶市场1#-6#楼 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | 谢玉华 |  |  | 湖南智铺工程咨询有限公司 | 左其和 | 45 | 企业未自评； 项目考评等级不合格.
35 | 湖南辉广农业开发有限公司公租房 | 湖南紫金建设工程有限公司 | 赵玉湘 |  |  | 湖南汉兴建设投资管理有限公司 | 欧阳凯思 | 33 | 企业未自评； 项目考评等级不合格.
36 | 衡山县贯塘乡公租房项目 | 衡阳市铭德水利水电工程有限公司 | 曾遇文 |  |  | 湖南汉兴建设投资管理有限公司 | 欧阳凯思 | 0 | 1、企业未自评；2、项目部关键岗位人员未在岗履职 ；3、未办理施工许可；项目考评等级不合格.
37 | 衡东县草市镇洣坪完全小学公租房 | 衡阳楚盛建筑工程有限责任公司 | 龙清泉 |  |  | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 刘少卫 | 49.94 | 项目考评等级不合格.
38 | 阳光丽都 | 湖南省祁东县第二建筑安装工程公司 | 邹新民 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 周生宏 |  | 未按规定开展项目企业自评工作.
39 | 各学校公租房工程二标（石枧中学公租房） | 耒阳市第三建筑有限公司 |  |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 秦念军 | 46 | 项目考评等级不合格.
40 | 万元国际城平安小区 | 湖南瑞和建筑工程有限公司 | 杨兴飞 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 黄新球 | 65.5 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格.
41 | 烟洲镇中学食堂宿舍综合楼 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 陈贵 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 钱文辉 | 64.64 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
邵阳市（11个）
42 | 九盛北海二期工程 | 湖南强友建筑工程有限公司 | 李亚辉 |  |  | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 刘相军 | 64.11 | 1、脚手架：①支模架与外架相连，且无扫地杆②悬挑层架板未满铺③连墙件搭设不符合规范要求，且设置过少④剪刀撑搭设不符合规范要求；2、楼层、电梯井口无临边防护，且电梯井内水平防护不到位；3、施工用电三相五线、三级配电二级漏电保护、一机一闸一漏一箱、配置不符合要求，箱体破损严重，一漏多用现象；4、定型模板堆方不符合要求.项目考评等级不合格.
43 | 邵阳碧桂园一期二标段 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 胡栋 |  |  | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 何清 | 63.33 | 1、文明施工不符合要求2、支模架未形成整体受力体系与外架相连.项目考评等级不合格.
44 | 康桥名门商住小区 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 孙健 |  |  | 邵阳市方正项目管理咨询有限公司 | 谢旺华 | 56.11 | 1、现场文明施工差：①建筑垃圾未清理②材料堆放零乱2、基坑部分未支护，楼层周边临边防护不到位；3、脚手架：①部分扫地杆搭设不符合规范要求②连墙件过少③落地式卸料平台搭设不符合要求④支模架与外架相连，且无扫地杆；4、施工用电混乱，未实施三相五线制，一闸多机现象严重，三级配电不到位.项目考评等级不合格.
45 | 邵阳标准厂房1区、2区配套工程 | 湖南万力建设集团 | 罗喜平 |  |  | 湖南华誉建设工程管理有限公司 |  |  | 1、安全通道搭设不符合要求2、外脚手架立杆悬空，落地式卸料平台搭在外脚手架上3、文明施工较差4、施工用电不符合规范要求5、农民工保障金未缴纳.
46 | 邦盛凤凰城B05地块第四标段 | 江西省万通建设有限公司 | 赵梅林 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 刘卫国 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作.项目考评等级不合格.
47 | 邦盛凤凰城B60、61、62-1地块高层区 | 江西省万通建设有限公司 | 赵梅林 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 刘卫国 | 59 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格.
48 | 太芝庙镇政府公租房 | 湖南太岳建设有限公司 | 谢泽亚 |  |  | 新邵县正大建设工程监理有限公司 | 李团云 | 63 | 1、未办理施工许可 2、人工挖孔桩未编制专项方案，擅自变更方式施工3、基础槽未使用混凝土护壁，现使用砖护壁，应立即整改4、施工用电未采用三相五线制配制.项目考评等级不合格.
49 | 邵阳县五环全民健身中心 | 湖南省东风建筑工程有限公司 | 姜建成 |  |  | 邵阳市城规建设监理有限公司 | 尹志秋 |  | 项目考评等级不合格.
50 | 为百水泥日产4000T干法线工程 | 南京西普水泥工程集团有限公司 | 傅雨亭 |  |  | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 | 尹中海 | 0 | 未按规定办理施工许可; 项目考评等级不合格.
51 | 绥宁县沿河西路棚户区改造工程 | 湖南万力建设集团有限公司 | 刘厚树 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 |  |  | 1、未按规定开展企业自评;2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实
52 | 新宁县高桥中心卫生院公租房 | 湖南恒茂景观建设有限公司 | 梁泽培 |  |  | 湖南省新宁县建设监理有限责任公司 | 夏鑫金 | 0 | 企业无自评资料，项目部人员不到岗、履职，现场安全隐患较多.项目考评等级不合格.
岳阳市(3个)
53 | 四化新城 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 王国苹 |  |  | 湖南联创项目管理有限公司 | 陆岿 | 0 | 1、关键岗位人员不到岗；2、支模架的搭设不规范（高支模无方案）.项目考评等级不合格.
54 | 平江县浯口镇三联公租房建设项目 | 湖南三益建设工程有限公司 | 陈艳平 |  |  | 湖南联创项目管理有限公司 | 王政 | 46.25 | 1、企业未组织项目自评；2、项目无安全检查记录.项目考评等级不合格.
55 | 汨罗市川山坪镇高家坊初级中学公租房建设项目 | 湖南明腾建筑工程有限公司 | 李俊 |  |  | 汨罗市建功工程建设监理有限公司 | 孟丽丽 | 64.56 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
常德市（23个）
56 | 岩子堰路（皂果路—环沾东路）工程 | 常德市三明市政建设有限公司 | 邓志贵 |  |  | 中科高盛咨询集团有限公司 | 杨绍斯 | 68.4 | 项目考评等级不合格.
57 | 毛家垱雨水泵站 | 常德市三明市政建设有限公司 | 王轲 |  |  | 中元方工程咨询有限公司 | 顾鸿峰 | 52.5 | 项目考评等级不合格.
58 | 佳和冷链物流中心1#、3#、4#、5#冷库 | 湖南海豹建设有限公司 | 万俊言 |  |  | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 尹锋 | 35.57 | 项目考评等级不合格.
59 | 万金障雨水泵站新建工程施工 | 湖南湘源建设工程有限公司 | 杨关青 |  |  | 常德市兴业建设监理有限公司 | 邹启宏 | 67.5 | 项目考评等级不合格.
60 | 人民路西延线（金丹路-新河渠）改扩建工程施 | 湖南湘源建设工程有限公司 | 戴孔强 |  |  | 常德市旺城建设监理有限公司 | 周代安 | 38 | 项目考评等级不合格.
61 | 经泽.楠沙湾棚户区改造工程（1～9#楼） | 湖南湘源建设工程有限公司 | 方晓阳 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 姚誉波 | 45.87 | 项目考评等级不合格.
62 | 万建·紫庭居住小区13#楼 | 湖南万建工程有限公司 | 李安 |  |  | 常德市旺城建设监理有限公司 |  | 35.08 | 项目考评等级不合格.
63 | 腰路铺村公寓式安置小区1#-9#楼及地下室施工 | 湖南恒欣建设工程有限公司 | 杨明华 |  |  | 常德市旺城建设监理有限公司 | 武全华 | 64.33 | 项目考评等级不合格.
64 | 万寿路1号桥梁、沾天湖环道3号桥梁、月亮大道7号桥梁 | 湖南凯乐建设工程有限公司 | 周建华 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 周金武 | 34.86 | 项目考评等级不合格.
65 | 常德碧桂园一期（一标段） | 广东腾越建筑工程有限公司 | 李细怀 |  |  | 广东中火炬监理有限公司 | 熊从良 | 49.25 | 项目考评等级不合格.
66 | 常德万达广场C区工程 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 王亮 |  |  | 天津国际工程建设监理公司 | 李习贞 | 74.9 | 项目发生一般及以上生产安全责任事故.
67 | 华美达广场酒店及福捷华中城一期住宅 | 福建晋兴建设有限公司 | 陈再兴 |  |  | 郑州中兴工程监理有 限公司 | 陈玉峰 | 56.5 | 项目考评等级不合格.
68 | 常德市安乡县城区污水管网建设项目（文艺路二标段） | 湖南宏泰建设工程有限公司 | 邓宏 |  |  | 安乡县中正建设监理有限公司 | 郭永金 | 64.06 | 未按规定开展项目企业自评工作.项目考评等级不合格.
69 | 漆河镇古月甲贸街 | 湖南桃花源建设有限公司 | 宋国军 |  |  | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 高翔 | 0 | 项目考评等级不合格.
70 | 碧桂园 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 凌波 |  |  | 石门县梯云建设监理有限责任公司 | 孙怀林 | 5.38 | 项目考评等级不合格.
71 | 宝峰生活家 | 湖南弘高建设工程有限公司 | 易发灯 |  |  | 石门县梯云建设监理有限责任公司 | 黎月林 | 8.14 | 项目考评等级不合格.
72 | 刘家坪小区 | 湖南弘高建设工程有限公司 | 石峰 |  |  | 石门县梯云建设监理有限责任公司 | 王卫星 | 10.71 | 项目考评等级不合格.
73 | 湘佳牧业6万吨家禽食品加工与冷链物流配送项目宿舍及食堂 | 湖南四建安装工程有限公司 |  |  |  | 石门县梯云建设监理有限责任公司 | 王卫星 | 25.56 | 未办理施工相关手续及未自评，项目考评等级不合格.
74 | 津市市残疾人康复托养服务中心一期建设工程 | 湖南强辉建筑工程有限公司 | 胡维朴 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 郭克新 | 66.2 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；考评等级不合格.
75 | 津市市毛里湖镇李家铺棚户区改造工程（一标段） | 湖南湘鼎建设工程有限责任公司 | 肖彦珊 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 田祖梅 | 63 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格.
76 | 湖南毛里湖国家湿地公园室外道路、主入口大门室外安装 | 石门環宇市政工程建设有限责任公司 | 刘珈彤 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 李先锋 | 0 | 项目未按规定办理施工许可手续,项目考评等级不合格.
77 | 湖南毛里湖国家湿地公园宣教中心外部环境建设工程 | 湖南泽天源建设工程有限公司 | 李伏宝 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 田锐 | 0 | 项目未按规定办理施工许可手续,项目考评等级不合格.
78 | 津市市药山镇棠华集镇棚户区改造一期工程 | 湖南界华建筑工程有限责任公司 | 梁功辉 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 沈少清 | 0 | 项目未按规定办理施工许可手续,项目考评等级不合格.
张家界市(4个)
79 | 永定区后坪中学教师周转房 | 湖南溪和建设工程有限公司 | 吴江安 |  |  | 张家界市华顺监理有限责任公司 | 田惠刚 | 0 | 1、 未办理施工许可证擅自施工；2、 未按规定开展项目自评；3、建筑机械（龙门吊）未办理“三证”.项目考评等级不合格.
80 | 天子山后勤基地室内装修改造工程 | 湖南省瑞城建设有限公司 | 何爱平 |  |  | 不详 | 不详 | 0 | 1、项目未报建2、企业未开展安全生产标准化自评.项目考评等级不合格.
81 | 张家界路上汽车酒店 | 江苏江建集团有限公司 | 杜立生 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 吴志红 | 55.7 | 现场文明施工脏乱差，建筑垃圾未及时清理，违规使用电动吊葫芦.项目考评等级不合格.
82 | 桑植县永生廊桥二期工程 | 中建力天集团有限公司 | 黄国跃 |  |  | 张家界市建设监理有限责任公司 | 蒋泽清 | 40 | 项目考评等级不合格.
益阳市(4个)
83 | 国晟名都居住小区1栋建设项目 | 湖南锦域建筑工程有限公司 | 谌德华 |  |  | 温州市宏业建设监理有限公司 | 谢团芳 | 42.7 | 外脚手架、施工用电不规范. 项目考评等级不合格.
84 | 安化县绿景苑小区（棚户改造）建安 | 安化县天宇建筑有限责任公司 | 陈凤 |  |  | 益阳市中诚建设工程监理咨询有限公司 | 孙建华 | 22.71 | 项目考评等级不合格.
85 | 湖南安化经济开发区B区厂房 | 张家界永定建安实业有限责任公司 | 吴清 |  |  | 湖南开诚项目管理有限公司 | 蒋更生 | 45.2 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格
86 | 安化县梅城农机厂公租房建设项目施工 | 安化县第一建筑有限责任公司 | 肖建军 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 李铧 | 0 | 未办理施工许可证,项目考评等级不合格.
郴州市(18个)
87 | 华恒怡景 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 刘昆良 |  |  | 湖南省郴州市五岭建设工程监理有限公司 | 陶旭辉 | 67 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
88 | 万信达健康电子节能标准厂房1#、3#、5#栋厂房 | 湖南省郴州华程建设工程有限公司 | 赵智 |  |  | 郴州市五岭建设工程监理有限公司 | 何未明 | 65.1 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
89 | 第一职中实训楼 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 何金伟 |  |  | 郴州飞虹工程建设监理有限责任公司 | 全斌 | 62.14 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
90 | 拇指时代 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 彭齐胜 |  |  | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 | 桂愈 | 61.67 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
91 | 龙泉名邸经典世家 | 广西矿建集团有限公司郴州分公司 | 杨云峰 |  |  | 珠海巨业建设监理有限公司 | 金向农 | 57.13 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
92 | 竹园新城二期19、20#栋 | 湖南中格建设集团有限公司 | 张鹏飞 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 谭放存 | 56.12 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
93 | 郴州市骆仙铺村委会综合楼 | 湖南华建建筑工程有限公司 |  |  |  | 郴州广厦工程建设监理有限责任公司 | 伍龙宪 | 56.08 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
94 | 郴州九鼎饲料24万吨饲料生产线项目 | 华容县建筑工程总公司 | 李飞 |  |  | 东莞市鸿业工程建设监理 | 彭巍峰 | 63.1 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
95 | 许家洞镇政府公租房 | 郴州市晟恒工程建设有限公司 | 邱丽慧 |  |  | 郴州飞虹工程建设监理有限责任公司 | 潘全胜 | 67.12 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
96 | 桂阳县中裕湖光山色10#栋 | 湖南宏润建筑安装工程有限公司 | 李西洋 |  |  | 郴州民众城建监理有限公司 | 叶灿烂 | 65 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
97 | 宜章县煤矿棚户区B10标段 | 湖南东泰建设有限公司 | 周应德 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 胡政祥 | 62 | 现场质安隐患未整改到位.项目考评等级不合格.
98 | 宜章县煤矿棚户区B11标段 | 郴州市林风建设工程有限公司 | 胡智灵 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 胡政祥 | 64 | 现场质安隐患未整改到位.项目考评等级不合格.
99 | 信用联社商住小区1#、2#、3#、5#栋 | 湖南宏润建筑安装工程有限公司 | 何天旭 |  |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 吴晓东 |  | 未按规定开展项目企业自评工作.
100 | 嘉禾县教育系统嘉禾五中点公租房建设 | 湖南东星园林发展有限公司 | 黄裙 |  |  | 广州海荣建设管理有限公司 | 罗学勤 |  | 未按规定开展项目企业自评工作.
101 | 临武县西瑶乡中心小学公租房 | 湖南桂阳县春陵建筑工程有限公司 | 周克元 |  |  | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 陈颖松 | 68.5 | 项目考评等级不合格.
102 | 汝城县广场丽都11#、12#栋 | 万安县盛达建筑工程有限公司 | 刘湘进 |  |  | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 刘爽 |  | 1、未按规定开展项目企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.
103 | 桂东县军用打靶场建设工程 | 湖南省欣鸿项目管理有限公司 | 莫福平 |  |  | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 周有昌 | 63.33 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实 .项目考评等级不合格.
104 | 益相里小区住宅楼 | 郴州市平背建筑有限公司 | 何尚怀 |  |  | 郴州市工程建设监理有限公司 | 李中林 | 67.5 | 现场无安全管理人员，楼面临边、电梯井防护不到位，塔吊和部分外架未及时拆除，工地围挡不严密.项目考评等级不合格.
永州市（29个）
105 | 金河水岸 | 永州市正中工程有限公司 | 唐明锦 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 王俊 | 64.5 | 1、文明施工、外脚手架保证项目不合格；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格.
106 | 锦绣天伦1#、2#、3#楼 | 湖南省吉星建设发展有限公司 | 肖春松 |  |  | 浙江长城工程监理有限公司 | 潘传清 | 50.75 | 1、文明施工、外脚手架保证项目不合格；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格.
107 | 舜德花园三期1－5#、6－26# | 永州市第七工程公司 | 龙华前 |  |  | 湖南省长沙金阳建设工程监理有限公司 | 陈冬望 | 65.56 | 未进行企业自评； 项目考评等级不合格.
108 | 幸福小区一期 | 湖南远恒建设工程有限公司 | 毛杰 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 齐松波 | 64.63 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
109 | 永州大市场一期工程项目 | 永州地利建设有限公司 | 钟北建 |  |  | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 谭异 | 62.69 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实 .项目考评等级不合格.
110 | 大森林药业 | 湖南德合建设工程有限公司 | 杨明恒 |  |  | 湖南萍州项目管理有限公司 | 李武 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.
111 | 永州市潇湘大道、传芳路上跨铁路桥 | 怀化铁路工程总公司 | 刘继勇 |  |  | 华南铁路建设监理公司 | 刘欣源 | 65.9 | 文明施工和临时用电保证项目得分均不足40分.项目考评等级不合格.
112 | 新天花园 | 中维建设工程有限公司 | 丁有文 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 欧阳向荣 | 66.4 | 项目考评等级不合格.
113 | 仙域华庭二期 | 湖南跃点建筑工程有限公司 | 唐熊飞 |  |  | 湖南宗元项目管理有限公司 | 罗成国 | 68.56 | 日常监督按规范提出的整改要求未得到有效落实.项目考评等级不合格.
114 | 鼎城新都17#楼 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 唐安禄 |  |  | 湖南华和建设工程管理有限公司 | 钟友良 | 42.22 | 1、无企业自评；2、施工现场存在重大安全隐患.项目考评等级不合格.
115 | 羊角塘镇福和小学教师宿舍周转房 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 刘华初 |  |  | 湖南华和建设工程管理有限公司 | 李旭红 |  | 施工现场存在重大安全隐患.
116 | 黎家坪镇横江桥完小综合楼 | 浏阳市林园镇建筑有限公司 | 彭岳峰 |  |  | 湖南华和建设工程管理有限公司 | 李旭红 |  | 1、无企业自评；2、施工现场存在重大安全隐患.
117 | 中央家园 | 湖南环兴建筑工程有限公司 | 唐国生 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 桂德平 | 65.89 | 1、对下发的质量安全整改通知内容整改不及时，施工现场存在重大安全隐患.项目考评等级不合格.
118 | 翰林御景小区6#，9#楼 | 湖南新祥建设有限公司 | 谢正国 |  |  | 湖南萍州项目管理公司 | 刘小龙 | 0 | 1、对下发的质量安全整改通知内容整改不及时，施工现场存在重大安全隐患.项目考评等级不合格.
119 | 双牌县职业技术学校公租房 | 湖南亿鑫建设工程有限公司 | 易成 |  |  |  |  | 0 | 企业未自评.项目考评等级不合格.
120 | 东方金帝4#、5# | 永州市第十建筑工程有限公司 | 谭美荣 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 曾奔如 | 65.3 | 企业自评不满足每月一次且.项目考评等级不合格.
121 | 万佳名城二期 | 湖南新祥建设有限公司 | 陈坤 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 李金华 |  | 1、因存在质量安全隐患且整改不到位已下发停工通知书。2、施工单位未报送安全生产企业自评资料.
122 | 鸿泰.金水湾 | [7 empty] | 1、未办理质量安全监督、施工许可擅自施工；2、存在质量安全隐患且拒不整改.
123 | 汇金国际广场 | 永州市第十建筑工程有限公司 | 雷树山 |  |  | 长沙市成事建设监理咨询有限公司 | 刘文建 | 68 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格.
124 | 鸿星帝景湾二期 | 湖南省金城建筑工程有限公司 | 彭谢石 |  |  | 河南创达建设工程项目管理有限公司 | 马俊成 | 65 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格.
125 | 罗马假日六期E座 | 四川玉腾建筑工程有限公司 | 夏建敏 |  |  | 永州市建筑设计院有限公司 | 姚成清 |  | 未开展企业自评.
126 | 三蓝学校公租房 | 湖南顺亿园林建设有限公司 | 孙祥 |  |  | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 许春海 | 45.5 | 项目考评等级不合格.
127 | 新世纪广场 | 湖南环宇建筑工程有限公司 | 杜青 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 欧阳焱 | 61.5 | 重大安全隐患未消除，项目考评等级不合格.
128 | 江华新城一期工程 | 永州市地利建设有限公司 | 宋顺军 |  |  | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | 姚志舟 | 40.5 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效整改落实，项目考评等级不合格.
129 | 江华瑶族自治县小圩中学综合楼及广场工程 | 湖南国志建设工程有限公司 | 陈小鹏 |  |  | 永州市永南建筑设计院有限公司 | 毛楚忠 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作.项目考评等级不合格.
130 | 江华瑶族自治县白芒营镇岩口铺完全小学教师公租房及教师周转宿舍工程 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 黎辉 | [5 empty] | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、项目未按规定办理施工许可手续.
131 | 江华瑶族自治县花江洞完小生活综合楼工程(二标段) | 湖南百祥项目管理有限公司 | 李胜峰 | [5 empty] | 未按规定开展项目企业自评工作.
132 | 江华瑶族自治县大圩镇中心小学分校教师公租房工程 | 湖南红日工程项目管理有限公司 | 邓沙砾 |  |  |  |  | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作.项目考评等级不合格.
133 | 涔天河水库扩建工程水口集镇新址移民安置点3标 | 湖南鲁班神工住宅工业集团有限公司（原吉首金厦公司） | 杜新明 |  |  | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 夏 剑 |  | 未按规定开展项目企业自评工作.
怀化市（20个）
134 | 湖南川路科技大厦 | 湖南宏辉建筑有限公司 | 邹迪明 |  |  | 宜昌平湖工程建设监理有限责任公司 | 邹建新 |  | 未按规定开展项目企业自评工作.
135 | 黄家山四组安置房 | 湖南华恒建筑有限公司 | 岳树波 |  |  | 宜昌平湖工程建设监理有限责任公司 | 邹建新 |  | 项目未按规定办理施工许可手续.
136 | 金口岸 | 湖南宏辉建筑有限公司 | [6 empty] | 未按规定办理施工许可.
137 | 玉屏居7#10#11#16#楼 | 怀化市工程建设总公司 | 贺宴 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 张旭 | 0 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
138 | 尚都名苑商住小区 | 辰溪县第一建筑工程公司 | 万宏 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 高锦春 | 56.4 | 项目考评等级不合格.
139 | 湘谢丽都三期工程 | 湖南日鑫建设工程有限公司 | 曾祥晖 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 谭再有 | 39.5 | 项目考评等级不合格.
140 | 金海岸 | 溆浦县建筑工程总公司 | 杜伟 |  |  | 怀化市监理有限公司溆浦分公司 | 罗孝青 | 0 | 1、 塔吊逾期未办理使用登记；2、 基础严重积水，对工程质量造成一定影响；3、 施工电梯无进场验收资料及安装告知资料.项目考评等级不合格.
141 | 会同县城街道综合治理工程（1期）一标段 | 湖南中巨建设工程有限公司 | 陈达强 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司会同分公司 | 梁中辉 | 0 | 未按规定开展项目企业自评.项目考评等级不合格.
142 | 会同县城街道综合治理工程（1期）四标段 | 靖州县建设水电工程有限公司 | 雷鑫 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司会同分公司 | 梁中辉 | 0 | 未按规定开展项目企业自评.项目考评等级不合格.
143 | 麻阳县金桂圆住宅小区 | 怀化智鑫建筑工程公司 | 赵建明 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 唐健 | 42.68 | 未按规定开展项目企业自评.项目考评等级不合格.
144 | 麻阳县供销社棚户区 | 麻阳县锦联建设工程公司 | 张燕 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 唐健 | 20.25 | 未按规定开展项目企业自评.项目考评等级不合格.
145 | 麻阳县大力林棚 户区改造工程 | 麻阳县富州建筑工程有限公司 | 滕明佳 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 47.8 | 项目考评等级不合格.
146 | 麻阳县锦江花园国际大酒店 | 麻阳县第二建筑工程公司 | 黄昌盛 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 | 49 | 项目考评等级不合格.
147 | 麻阳县经科商粮局棚户区改造工程 | 麻阳县建筑工程公司 | 江卫华 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 20 | 1、未按规定开展项目企业自评；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实项目考评等级不合格.
148 | 麻阳县建筑工程公司棚户区 | 麻阳县建筑工程公司 | 向成 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 唐健 | 14.9 | 未按规定开展项目企业自评.项目考评等级不合格.
149 | 麻阳县尧里一桥廊桥商业化经营项目 | 怀化市昌顺建筑工程公司 | 李桥检 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 胡志龙 | 52 | 1、未按规定开展项目企业自评；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实项目考评等级不合格.
150 | 麻阳县新城家园(二)棚户区改造项目 | 麻阳县第二建筑工程公司 | 肖红 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 19 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
151 | 富华新城二期D2、D4、D1、3、5#楼 | 怀化市工程建设总公司 | 刘志明 |  |  | 怀化市铭城建设工程监理有限责任公司 | 张勇 | 29.31 | 项目考评等级不合格.
152 | 靖州县茯苓产业园创业中心大楼 | 湖南锦帆建设有限公司 | 刘端寿 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 伍世洪 | 41.09 | 项目考评等级不合格.
153 | 金水岸住宅小区31#楼 | 通道侗族自治县建筑有限责任公司 | 贺超 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 张保国 | 56.5 | 施工现场存在质量安全隐患，项目考评等级不合格.
娄底市（3个）
154 | 富成园住宅小区工程 | 湖南耀湘建设有限公司 | 肖竺桃 |  |  | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 周共鸣 | 0 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效的落实.项目考评等级不合格.
155 | 涟源市七星街镇仙洞中学教师周转房建设项目 | 湖南省涟源市桥头河建筑安装工程公司 | 李建华 |  |  | 深圳龙城建设监理有限公司 | 谢爱生 | 67 | 项目考评等级不合格.
156 | 桑梓镇公办幼儿园 | 湖南省新化县建筑五工程公司 | 罗美初 |  |  | 湖南湘中工程监理有限公司 | 谭建生 | 38.7 | 1、项目未按规定办理施工许可证；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.项目考评等级不合格.
湘西州(3个)
157 | 花垣锦绣花园暨锦绣家园建材广场项目一期工程 | 湘潭中天建设有限公司 | 杜汉林 |  |  | 湖南德望项目管理有限公司 | 龙登学 | 62.5 | 项目考评等级不合格.
158 | 永顺县锦帛钰广场二期工程 | 湖南省华龙建筑工程有限公司 | 杨峰 |  |  | 湖南宇辉长顺工程管理有限公司 | 王先金 |  | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格，整改不到位没申请工地复查及复工
159 | 永顺县职业技术教育中心迁建场地平整工程 | 永州市市政工程有限公司 | 熊思虎 |  |  | 湘西自治州鑫诚建设监理有限责任公司 | 吴纯宜 |  | 施工现场公司无人员无资料，无企业自评资料.
省直管（1个）
160 | 隆平农业科技创新中心-附属楼1#、2#楼 | 湖南省高禹建设有限公司 | 刘波 |  |  | 益阳市中诚建设工程监理咨询有限公司 | 熊创春 | 30.13 | 项目考评等级不合格.